| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| От «__________»№________ | От «__________»№________ | От «__________»№________ | От «__________»№________ |

_________________________________________________________________________________________________________________________

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории

Саратовской области

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок | Исполнители | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» |  |  |  |
| 1.1. | Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям (законным представителям) детей с инвалидностью в подготовке детей к самостоятельной жизни. | Март 2022-2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района Министерство здравоохранения/ ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», Министерство образования/ ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», Саратовское региональное отделение фонда социального страхования (ФСС), Пенсионный фонд РФ в Саратовской области | На базе ГАУ СО «ОРЦ» создан «Центр учебной полезной дневной занятости детей с ментальными и физическими нарушениями». В рамках работы Центра охвачено-270 семей. Численный охват составляет 90 человек в течение 6 месяцев. На базе ГАУ СО «МРЦ» создана Школа для родителей по реабилитации и уходу. Количество семей, обратившихся в службу - 240семей. Численный охват составляет 10 человек в месяц. На базе действующей школы для родителей ГБУ СО «ЕРЦ» создана творческая студия. Периодичность проведения занятий в студии - 2 раза в месяц, охват-240семей. Численный охват составляет 10 человек в месяц. |
| 1.1.1. | Разработка документации, регламентирующей деятельность Центра учебной полезной дневной занятости детей с ментальными и физическими нарушениями, Школы для родителей по реабилитации и уходу, творческой студии для родителей «Hand-made». | Январь-март 2022г | ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» | Разработано: Положение о Центре учебной полезной дневной занятости детей с ментальными и физическими нарушениями, Положение и Школе для родителей по реабилитации и уходу, Положение о творческой студии для родителей «Hand-made». План работы на 2022г, 2023г Инструкции |
| 1.1.2. | Организация закупочной деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом РКМ | Февраль-декабрь 2022, 2023г | ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» | Конкурсная документация, документация о соответствии качества товара |
| 1.2. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь 2022-2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района; Министерство здравоохранения/ ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», Министерство образования/ ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»;. Министерство культуры/ ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»; Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области | Специалистами ГАУ СО «МРЦ» разработано 4 программы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития», «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития», «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью», «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью». Занятия проводятся 2 раза в месяц, как в очной форме, так и с использованием электронных ресурсов-платформы Яндекстелемост. Всего обучено - 360 человек. Специалистами ГБУ СО «ЕРЦ» реализуется программа обучения родителей навыков развивающего ухода «Шаг навстречу». Обучающей программой охвачено – 360чел. Занятия проводятся 2 раза в месяц. На базе ГБУ СО «ВРЦ» реализуется семейная программа «Мы вместе». В рамках программы охвачено — 360 чел. На созданном в рамках комплекса официальном сайте учреждения трансляция программы проводится в оффлайн формате, размещаются видеоматериалы, картотеки дидактических игр, коллективных игр для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. |
| 1.2.1. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь -февраль 2022г, 2023 г | ГАУ СО «МРЦ» ГКУ СО «Управление социальной "защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района; Министерство здравоохранения/ ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», Министерство образования/ ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»; Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области | Разработка обучающих Программ: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития» (Логопед, учитель дефектолог, педагог психолог, специалисты ГБУ СО ЦППМС), Программа «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития» (специалист по социальной работе, юрисконсульт, специалисты ФСС, ПФ РФ, ГУК СО «Управление социальной защиты населения Марксовского района», ГУК СО «Центр занятости и труда), Программа «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью» (воспитатель, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере), Программа «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью» (врач педиатр, врач ЛФК, врач ортопед-травматолог ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации»). Организовано взаимодействие с представителями: ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района; ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»; Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области. Занятия проводятся 2 раза в месяц, как в очной форме, так и с использованием электронных ресурсов-платформы Яндекс.телемост. Всего обучено - 360 человек. Численный охват составляет 5 человек в месяц обучающихся по 4 программам. |
| 1.2.2. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь -февраль 2022г, 2023г | ГБУ СО «ЕРЦ» | Разработана программа обучения родителей навыков развивающего ухода «Шаг навстречу». Обучающей программой охвачено - 360чел. Занятия проводятся 2 раза в месяц. Численный охват составляет 5 человек в месяц обучающихся по 1 программе. |
| 1.2.3. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь -март 2022г, Апрель-июнь-декабрь 2022г Январь-декабрь 2023г | ГБУ СО «ВРЦ» | Разработана семейная программа «Мы вместе». В рамках программы охвачено— 360 чел. Создан интернет-сайт учреждения. На созданном в рамках комплекса официальном сайте учреждения трансляция программы проводится в офф-лайн формате, размещаются видеоматериалы, картотеки дидактических игр, коллективных игр для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Численный охват составляет 20 человек в месяц обучающихся по 1 программе. |
| 1.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в • решении вопросов развития и воспитания таких детей. | 2022-2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» Министерство культуры/ МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе, Ершовское отделение общественной организации «Союз женщин России» ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска» | На базе ГАУ СО «МРЦ» создан родительский клуб «Единство». Деятельность клуба осуществляется в соответствии с программой «Семья от А до Я». Всего мероприятиями родительского клуба охвачено- 700 чел. На базе ГБУ СО «ЕРЦ» создано детско-родительское кафе «Островок доброты». Периодичность проведения мероприятий составляет 1 раз в месяц. Охват целевой аудитории -480 чел. В ГБУ СО «ВРЦ» созданы родительские клубы: «Родительская академия», «Гармония». Деятельность клубов осуществляется по программе «Родительская азбука». Программа реализуется в очной и дистанционной формах с привлечением специалистов ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска», проведено 25 занятий, мероприятия и консилиумы транслируются на созданном официальном сайте учреждения и мобильных приложениях. Интернет-сайт учреждения обеспечит доступность информации о реализации программ поддержки семей с детьми-инвалидами, возможность онлайн-обращения и получения консультативной помощи. Участников программы- 480 чел. |
| 1.3.1. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-март, июнь, ноябрь 2022 г- 2023г Май 2022-2023г Октябрь 2022-2023г | ГАУ СО «МРЦ» | Разработана документация, регламентирующая деятельность: Положение о клубе, Программа «Семья от А до Я», План работы на 2022,2023гг, заявления о вступлении в клуб. В рамках программы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, детей с нарушениями в развитии проведено: 6 социокультурных мероприятий с участием ФГПОУ «Саратовский областной колледж искусств в г. Марксе, МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система»», ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе: «Праздник мам и пап»- 50 человек в год. Итого 100 чел., «Праздник детства»-100 человек в год. Итого 200 чел., «Праздник любящих сердец» - 100 человек в год. Итого 200 чел., Круглый стол 2 раза в год: «Равные возможности», «Без границ» - 25 человек в год. Итого 50 человек. Переговорные площадки - 25 человек. Итого 50 человек. Численный охват составляет 100 человек. Специалистами ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе проведено 12 городских экскурсий с охватом 100чел. Всего мероприятиями родительского клуба охвачено- 700 чел. |
| 1.3.2. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-март 2022г, Апрель-декабрь 2022-2023г | ГБУ СО «ЕРЦ» | Разработана документация, регламентирующая деятельность: Положение о детско-родительском кафе «Островок доброты», Программа работы детско-родительского кафе «Островок доброты» на 2022 год, 2023г. Реализация программы работы детско-родительского кафе «Островок доброты» на 2022 год, 2023г Периодичность проведения мероприятий составляет 1 раз в месяц. Охват целевой аудитории -480 чел. Численный охват составляет 20 человек в месяц.. |
| 1.3.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа ' семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-март 2022г, 2023г | ГБУ СО «ВРЦ» | Разработана документация, регламентирующая деятельность: Положение о родительском клубе «Гармония», «Родительская академия», Программа «Родительская азбука» на 2022 год, 2023г. Реализация программы «Родительская азбука». Программа реализуется в очной и дистанционной формах с привлечением специалистов ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска», проведено 25 занятий, мероприятия и консилиумы транслируются на созданном официальном сайте учреждения и мобильных приложениях. Интернет-сайт учреждения обеспечит доступность информации о реализации программ поддержки семей с детьми-инвалидами, возможность онлайн-обращения и получения консультативной помощи. Участников программы- 480 чел. Численный охват составляет 20 человек в месяц. |
| 2. | Задача: «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью» |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Апрель 2022-2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» | Для дистанционного консультирования в ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ» созданы интернет-сайты учреждений для обеспечения доступности информации о деятельности учреждения. Специалистами разработано 5 программ дистанционного консультирования родителей (психологическая, дефектологическая, логопедическая, социально-педагогическая, социально-медицинская программа). Консультации предоставляются в интерактивном режиме с помощью онлайн обращения на сайт учреждения, а также 2 раза в месяц на онлайн платформе Яндекс.телемост. Численность родителей (законных представителей), получивших дистанционную консультативную помощь, составляет - 180 чел. Сайт ГАУ СО «МРЦ» позволит создать «Портал дистанционного консультирования семей с детьми-инвалидами». Участники программ дистанционного консультирования в личных кабинетах имеют возможность прохождения 'тестирования, просмотра видеоматериалов, прослушивания лекций, а также заполнения документов, бланков и анкет обратной связи. На сайте ГБУ СО «ЕРЦ» реализуется программа комплексного синхронного и асинхронного консультирования родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Синхронное консультирование осуществляется специалистами с помощью мобильных мессенджеров Viber, WhatsApp как индивидуально, так и в формате видео- либо аудио лекции. Асинхронное дистанционное консультирование реализуется посредством рассылки текстовых, аудиовизуальных, мультимедийных методических материалов по электронной почте, в мобильных мессенджерах, социальных сетях в группы родителей, детей с инвалидностью. Созданный сайт позволит обеспечить доступность дистанционного консультирования специалистами за счет интерактивного режима работы, а также создания раздела «Дистанционное консультирование», где размещены фото, видео материалы, лекции, методические рекомендации, анкета обратной связи. Периодичность проведения составляет 2 раза в неделю. Охват -270 чел. |
| 2.1.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Апрель -май 2022г Июнь 2022г, 2023 г | ГАУ СО «МРЦ» | Создание интернет-сайта ГАУ СО «МРЦ» с разделом «Портал дистанционного консультирования семей с детьми-инвалидами». Участники программ дистанционного консультирования в личных кабинетах имеют возможность прохождения тестирования, просмотра видеоматериалов, прослушивания лекций, а также заполнения документов, бланков и анкет обратной связи. Разработка программ дистанционного консультирования: (психологическая, дефектологическая, логопедическая, социально-педагогическая, социально-медицинская программа) -5 шт. Реализация программ дистанционного консультирования: Консультации предоставляются в интерактивном режиме с помощью онлайн обращения на сайт учреждения, а также 2 раза в месяц на онлайн платформе Яндекс.телемост. Численность родителей (законных представителей), получивших дистанционную консультативную помощь, составляет- 180 чел. Численный охват составляет: 10 чел. в месяц. |
| 2.1.2. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Апрель -май 2022г Июнь 2022г, 2023 г | ГБУ СО «ЕРЦ» | Создание интернет-сайта ГБУ СО «ЕРЦ». Разработка программы комплексного синхронного и асинхронного консультирования родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Реализация программ дистанционного консультирования: Созданный сайт позволит обеспечить доступность дистанционного консультирования специалистами за счет интерактивного режима работы, а также создания раздела «Дистанционное консультирование», где размещены фото, видео материалы, лекции, методические рекомендации, анкета обратной связи. Периодичность проведения составляет 2 раза в неделю. Охват -270 чел. Численный охват составляет: 15чел. в месяц. |
| 3. | Задача: «Содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» |  |  |  |
| 3.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май 2022г, 2023г | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | На базе ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ» создан пункт социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пункт проката оснащен игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами. Услугами проката воспользуются 240 детей. |
| 3.1.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май 2022г, 2023г | ГАУ СО «МРЦ» | Оснащение пункта проката игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами, проведение мониторинга потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью в услугах проката. Разработка Положения о пункте проката, Инструкции по применению оборудования, Договор аренды имущества. Организация выдачи оборудования. Численный охват в 2022году 25 человек, 2023 год 50 человек. |
| 3.1.2. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май 2022г, 2023г | ГБУ СО «ЕРЦ» | Оснащение пункта проката игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами, проведение мониторинга потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью в услугах проката. Разработка Положения о пункте проката, Инструкции по применению оборудования, Договор аренды имущества. Организация выдачи оборудования. Численный охват в 2022году 25 человек, 2023 год 50 человек. |
| 3.1.3. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май 2022г, 2023г | ГБУ СО «ВРЦ» | Оснащение пункта проката игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами, проведение мониторинга потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью в услугах проката. Разработка Положения о пункте проката, Инструкции по применению оборудования, Договор аренды имущества. Организация выдачи оборудования. Численный охват в 2022году 25 человек, 2023 год 50 человек. |
| 3.2. | Создание условий для обеспечения кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей): группы (службы) кратковременного ухода (присмотра), социальные ясли. | 2020-2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» | На базе ГАУ СО «ОРЦ» создана служба кратковременного присмотра. Формат работы службы включает присмотр на дому, присмотр в условиях учреждения. Родители по предварительной записи смогут оставить ребенка, нуждающегося в индивидуальном сопровождении, под присмотром специалиста, который в течение нескольких часов (от 1 до 3часов, независимо от формы) организует адаптированные для каждого ребенка занятия с применением специализированного игрового и развивающего материала в комфортной обстановке. Охват целевой группы составляет - 540 детей. |
| 3.2.1. | Создание условий для обеспечения кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей): группы (службы) кратковременного ухода (присмотра), социальные ясли. | 2020-2023гг | ГАУ СО «ОРЦ» | Разработка Положения о службе кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью, План работы на 2022 год, 2023год, заявление о приеме, Списочный состав, находящихся в группе. Охват целевой группы составляет - 540 детей. Численный охват 180 человек в течение б месяцев 2022года, 360 человек за 2023год. |
| 3.3. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | 2022-2023 гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» Министерство образования/ Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района, Ершовское отделение общественной организации «Союз женщин России» | На базе ГАУ СО «МРЦ» реализуется проект добровольческой инициативы «Прикоснись сердцем», направленный на создание условий для самореализации граждан, проявивших заботу и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, развития творческих способностей детей, укрепления семейных ценностей и социального партнерства. ' Участниками проекта являются члены Молодежного совета Марксовского муниципального района, члены Российского движения школьников, серебряные волонтеры Марксовского муниципального района. В рамках проекта организованы и проведены социальные акции: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) - 200 чел., «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 100 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью)-100 чел., «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -100 чел. Охвачено -400 чел. |
| 3.3.1. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | 2022-2023гг | ГАУ СО «МРЦ» Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района, | Разработка проекта «Прикоснись сердцем», Плана работы на 2022-2023гг. Участниками проекта являются члены Молодежного совета Марксовского муниципального района, члены Российского движения школьников, серебряные волонтеры Марксовского муниципального района. Реализация проекта: организация и проведение социальных акций: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) - 100 человек в год. Итого 200 чел., «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 100 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью)-50 человек в год. Итого 100 чел., «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -50 человек в год. Итого 100 чел. Всего -400 чел. Численный охват составляет 50 семей за 6 месяцев 2022,2023гг. |
| 3.3.2. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | 2022-2023гг | ГБУ СО «ЕРЦ» Ершовское отделение общественной организации «Союз женщин России» | Разработка проекта «От сердца к сердцу», Плана работы на 2022-2023гг. Периодичность проведения мероприятий (занятий) - 1 раз в месяц -24 мероприятия. Охват —480чел. Численный охват составляет 20 семей в месяц. |
| 4 | Задача: Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала |  |  |  |
| 4.1. | Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, включение ресурсов некоммерческих организаций. | Февраль 2022 | Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры | Разработаны нормативные акты межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, с включением ресурсов некоммерческих организаций: Дорожная карта регионального комплекса мер, Внутриотраслевой план мероприятий РКМ. |
| 4.2. | Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального комплекса мер | Январь 2022 | Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры | Разработан приказ о межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации регионального комплекса мер |
| 4.3. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих процесс реализации регионального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями | Январь- март – июнь 2022 | Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры | Разработан совместный приказ министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения, министерства культуры Саратовской области «Об утверждении Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области», разработаны нормативные акты: Положения о службах, Порядки внедрения новых социальных практик, приказы об организации работы в рамках РКМ, инструкции. |
| 4.4 | Проведение регионального Межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер. | Апрель 2022 | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» Министерство здравоохранения/ ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», Министерство образования/ ГБУ СО «Центр психолого- педагогического и медико- социального сопровождения», Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Министерство культуры/ МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе, ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»; Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района, Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области, Ершовское отделение общественной организации «Союз женщин России» | На базе министерства труда и социальной защиты проведено мероприятие регионального- комплекса мер с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, специалистов .организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, представителей родительского сообщества, с детьми с инвалидностью в формате видеоконференции: «Внедрение новых социальных практик по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области» - 200 чел |
| 4.5. | Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Июнь-ноябрь 2022, Июнь- Декабрь 2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Проведение министерством труда и социальной защиты мониторинга количественных и качественных показателей — 2 раза в год. Исполнители проводят мониторинг, мониторинг потребности семей с детьми - инвалидами 2 раза в год с численным охватом — 200 человек в год. ИТОГО 400 чел |
| 4.6. | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных- сайтах органов исполнительной власти, организация-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях. | Март - декабрь 2022 2023 гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Разработан медиаплан информационного сопровождения регионального комплекса мер. Обязательное размещение информации: на официальных сайтах министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ»: - О ходе реализации комплекса мер – 1 раз в месяц (пресс-релиз), - О социально-значимых мероприятиях (5 пресс-релизов в месяц от каждого учреждения по 1 шт.), -Отчеты выполнения комплекса мер – 2 раза в год публикуются (16 пресс-релизов), Организовано участие ГАУ СО «МРЦ» в прямом эфире «МАРКС-РАДИО» - 2 раза за 2 года. На официальных сайта органов исполнительной власти (соисполнителей) размещено 8 пресс-релизов о реализации комплекса мер. В аккаунтах социальной сети instagram официальной страничке Министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ» опубликовано – 120 пресс-релизов. Всего – 266 публикаций. С целью информационно-методического обеспечения реализации комплекса мер издано – 200 шт. материалов (Буклеты, флаеры, информационные листы, брошюры, фотокнига). |
| 4.7. | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью на Всероссийском форуме «Вместе -ради детей!» в 2022,2023гг. | 2022-2023г | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ, ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ» принято участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!» в 2022-2023 гг. с целью распространения опыта работы по поддержке семей с детьми с инвалидностью. Всего участников (5 чел.). |
| 4.8. | Проведение межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации регионального комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик. | Декабрь 2023 | Министерство труда и социальной защиты ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Для специалистов организаций социального обслуживания, социальной защиты Саратовской, Самарской, Ульяновской областей проведен семинар-практикум «Эффективные социальные практики работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Новый вектор развития» - 200 чел. |
| 4.9. | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций. | 2022-2023 | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами учреждения, прошедшими обучение на стажировочных площадках проведены обучающие мероприятия: Круглый стол «Внедрение новых социальных практик»-200 чел. Семинар практикум «Новые возможности в социальном обслуживании»-200чел. |
| 5. | Задача: Организация обмена опытом в профессиональном сообществе |  |  |  |
| 5.1. | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального комплекса мер, на базе профессиональных стажировочных площадок. | 2022г | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами пройдено обучение на профессиональных стажировочных площадках: «Комплексная помощь детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра»- ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО ЕРЦ -10 чел. «Организация деятельности служб поддерживающей помощи» -ГАУ СО ОРЦ, ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО ЕРЦ, ГБУ СО ВРЦ- 20 чел. «Обеспечение максимально возможного развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»- ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО ЕРЦ-6 чел. "Организация кратковременного пребывания детей-инвалидов детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей)- ГАУ СО «ОРЦ»-4 чел. «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»- ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ» - 6 чел. |