| Согласовано: Начальник отдела технических средств реабилитации и социальной адаптации _______________Е.А. Малышева | Согласовано: Заместитель министра __________Н.В. Севастьянова | Согласовано: Директор ГАУ СО «_________» __________________ |
| --- | --- | --- |

План реализации Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области

в ГАУ СО «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

(наименование учреждения)

На 2022 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок согласно РКМ/ срок исполнения | Исполнители/ ответственные | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» |  |  |  |
| 1.1. | Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям (законным представителям) детей с инвалидностью в подготовке детей к самостоятельной жизни. | Март 2022-2023гг 09.02.22г | ГАУ СО «МРЦ» / Заместитель директора | На базе ГАУ СО «МРЦ» создана «Школа для родителей по реабилитации и уходу». В рамках работы Школы охвачено-240 семей. Численный охват составляет 10 человек в месяц. Открытие школы для родителей по реабилитации и уходу. |
| 1.1.1. | Разработка документации, регламентирующей деятельность Школа для родителей по реабилитации и уходу. | До 08.02.22г | ГАУ СО «МРЦ» /Заместитель директора, юрисконсульт, Специалист по реабилитационной работе в социально сфере, специалист по социальной работе | Разработаны и утверждены: Положение о школе для родителей по реабилитации и уходу, Перечень должностей, участвующих в реализации РКМ по данному направлению. Функциональные обязанности работников. План работы на 2022г. |
| 1.1.2. | Организация закупочной деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом РКМ | С 01.02.22г | ГАУ СО «МРЦ» / Заместитель директора, Главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ Специалист в сфере закупок, юрисконсульт, зав. отделением РДОП, ДИРПСР | Разработка план закупок, Подготовка технической документации в сфере закупок, Сбор коммерческих предложений. Организация и проведение торгов. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь 2022-2023гг | ГАУ СО «МРЦ»/ ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района; ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области | Специалистами ГАУ СО «МРЦ» разработано 4 программы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития» (ответственный специалист -психолог в социальной сфере, логопед, дефектолог, привлеченный специалист ГБУ СО «Центр ППМСС» на платной основе), «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития» (ответственный специалист – специалист по социальной работе, привлеченный специалист ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района, ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района, Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области); «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью» (ответственный специалист -специалист по реабилитационной работе в социальной сфере -воспитатель), «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью» (ответственный специалист врач педиатр, привлеченный специалист ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации» на платной основе). Занятия проводятся 2 раза в месяц, как в очной форме, так и с использованием электронных ресурсов-платформы Яндекстелемост. |
| 1.2.1. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь-февраль 2022 До 15.02.22г 01.07.22г | ГАУ СО «МРЦ»/ Заместитель директора, ,зав. отделением РДОП, ДИРПСР, МСР, юрисконсульт, Специалист по реабилитационной работе в социально сфере, специалист по социальной работе, врач педиатр, ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района; ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации», ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области | Специалистами ГАУ СО «МРЦ» разработано 4 программы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития» (ответственный специалист -психолог в социальной сфере, логопед, дефектолог, привлеченный специалист ГБУ СО «Центр ППМСС» на платной основе), «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития» (ответственный специалист – специалист по социальной работе, привлеченный специалист ГКУ СО «Управление социальной защиты населения» Марксовского района, ГУК СО «Центр занятости и труда» Марксовского района, Саратовское региональное отделение фонда социального страхования, Пенсионный фонд РФ в Саратовской области на безвозмездной основе); «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью» (ответственный специалист -специалист по реабилитационной работе в социальной сфере -воспитатель), «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью» (ответственный специалист врач педиатр, привлеченный специалист ГУЗ СО «Центр медицинской реабилитации» на платной основе). Занятия проводятся 2 раза в месяц, как в очной форме, так и с использованием электронных ресурсов-платформы Яндекстелемост. Всего обучено – 120 человек в 2022году. 5 родителей зачислены на 4 программы с 01.07.22г. Итого 5 чел.*4 программы *6 мес.2022года=120 чел. Запуск программ. |
| 1.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в • решении вопросов развития и воспитания таких детей. | 2022-2023гг | ГАУ СО «МРЦ» / МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе, Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе | На базе ГАУ СО «МРЦ» создан родительский клуб «Единство». Деятельность клуба осуществляется в соответствии с программой «Семья от А до Я». Всего мероприятиями родительского клуба охвачено- 700 чел. |
| 1.3.1. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-март, июнь, ноябрь 2022 г | ГАУ СО «МРЦ»/ Заместитель директора, Зав. отделением РДОП, ДИРПСР, МСР Специалист по реабилитационной работе в социально сфере, специалист по социальной работе МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ГУК «Саратовский областной музей краеведения» филиал в г. Марксе, Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе | Разработана документация, регламентирующая деятельность: Положение о клубе, Заявления о вступлении в клуб Программа «Семья от А до Я», План работы на 2022г |
|  |  | Март 2022г Апрель 2022г 01.06.22г Май, июнь, 2022г 30.06.22г Август 2022г июль, август, сентябрь октябрь 2022г Ноябрь 2022г Декабрь 2022г |  | Организация и проведение социокультурных мероприятий: Проведение торжественного мероприятия, приуроченного к Международному женскому дню на базе ГАУ СО «МРЦ» - 30 чел. (вручение грамот, поделок, открыток) - сценарий. Проведение круглого стола «Равные возможности» для членов клуба на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система» - 25 чел.- протокол, Организация фотозоны в городском парке «День Детства»– 100 чел. (выездной фотозоны для семей маломобильных групп)- фотоотчет, Проведение торжественного мероприятия «Праздник детства» на базе ГАУ СО «МРЦ» -25 чел. - сценарий Организация и проведение городских экскурсий для членов клуба (с участием специалиста МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система») – 10 семей*2мес.=20 чел.-фотоотчет Проведение переговорной площадки на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система»-25 чел.- протокол. На 01.07.22г охват целевой группы составляет – 200 чел. Проведение круглого стола «Равные возможности» для членов клуба на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система» - 15 чел.,-протокол Организация и проведение городских экскурсий для членов клуба (с участием специалиста МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система») – 5 семей*4мес.=20 чел.-фотоотчет. «Праздник любящих сердец» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью - 100 человек в год-сценарий. Проведение переговорной площадки на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система»-15 чел.-протокол. На 31.12.2022г охват целевой группы составляет 350 чел. Для достижения показателя возможно увеличение количества проводимых мероприятий (посещение районных концертов, мероприятий и др. |
| 2. | Задача: «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью» |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | Апрель 2022-2023гг | ГАУ СО «МРЦ» | Для дистанционного консультирования в ГАУ СО «МРЦ» созданы интернет-сайты учреждений для обеспечения доступности информации о деятельности учреждения. Специалистами разработано 5 программ дистанционного консультирования родителей (психологическая, дефектологическая, логопедическая, социально-педагогическая, социально-медицинская программа). Консультации предоставляются в интерактивном режиме с помощью онлайн обращения на сайт учреждения, а также 2 раза в месяц на онлайн платформе Яндекс.телемост. Численность родителей (законных представителей), получивших дистанционную консультативную помощь, составляет - 180 чел. Сайт ГАУ СО «МРЦ» позволит создать «Портал дистанционного консультирования семей с детьми-инвалидами». Участники программ дистанционного консультирования в личных кабинетах имеют возможность прохождения тестирования, просмотра видеоматериалов, прослушивания лекций, а также заполнения документов, бланков и анкет обратной связи. |
| 2.1.1. | Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных ресурсов | До 01.01.22г До 01.04.22г | ГАУ СО «МРЦ» / Заместитель директора, Главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ зав. отделением РДОП, ДИРПСР, МСР, Специалист по реабилитационной работе в социально сфере, специалист по социальной работе, врач педиатр, логопед, учитель дефектолог, педагог-психолог. | Разработано: техническое задание для создания интернет-сайта с разделом «Портал дистанционного консультирования семей с детьми-инвалидами». Порядок дистанционного консультирования, Список участников дистанционного консультирования. Разработка программ дистанционного консультирования: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития» (ответственный специалист -психолог в социальной сфере, логопед, дефектолог), «Социально-правовое просвещение семей, воспитывающих детей с нарушениями развития» (ответственный специалист – специалист по социальной работе); «Домашний и развивающий уход за детьми с инвалидностью» (ответственный специалист -специалист по реабилитационной работе в социальной сфере -воспитатель), «Социально-медицинское сопровождение детей с инвалидностью» (ответственный специалист врач педиатр) |
|  |  | 01.07.22г |  | Реализация программ дистанционного консультирования: Консультации предоставляются в интерактивном режиме с помощью онлайн обращения на сайт учреждения, а также 2 раза в месяц на онлайн платформе Яндекс.телемост. (Численный охват составляет 10 чел. в мес.=10 чел.*6 мес.=60 чел.)- скриншоты. С 01.07.22 по 31.12.22г охват составляет 60 чел. Для достижения показателя охвата целевой аудитории возможно применение дистанционного консультирования через Мессенджеры (телефонную связь). |
| 3. | Задача: «Содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» |  |  |  |
| 3.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май 2022г, | ГАУ СО «МРЦ» | На базе ГАУ СО «МРЦ» создан пункт социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пункт проката оснащен игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами. Услугами проката воспользуются 25 детей. |
| 3.1.1. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | До 01.05.22г ДО 01.07.22Г С 01.07.22г | ГАУ СО «МРЦ» /Заместитель директора, юрисконсульт, зав. отделением ДИРПСР, МСР, специалист по социальной работе, врач педиатр, Главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ | Организация деятельности пункта социального проката: Разработана правоустанавливающая документация: Положение о пункте проката, Договор аренды оборудования, Заявление на выдачу оборудования. Инструкции по применению оборудования, Приказ о назначении ответственных. Организация закупочной деятельности: Разработка технической документации, сбор коммерческих предложений, Проведение торгов. Организация выдачи оборудования. Численный охват в 2022году 25 человек на 3-6 месяцев?, |
| 3.3. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | 2022-2023 гг | ГАУ СО «МРЦ» Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района | На базе ГАУ СО «МРЦ» реализуется проект добровольческой инициативы «Прикоснись сердцем», направленный на создание условий для самореализации граждан, проявивших заботу и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, развития творческих способностей детей, укрепления семейных ценностей и социального партнерства. ' Участниками проекта являются члены Молодежного совета Марксовского муниципального района, члены Российского движения школьников, серебряные волонтеры Марксовского муниципального района. В рамках проекта организованы и проведены социальные акции: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) - 200 чел., «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 100 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью)-100 чел., «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -100 чел. Охвачено -400 чел. |
| 3.3.1. | Развитие и поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества повседневной жизни детей с инвалидностью. | Март-апрель 01.06.2022г С 01.06.22г по 03.12.2022г С 18.12.22-228.12.22г | ГАУ СО «МРЦ» Российское движение школьников (МОУ СОШ № 1,3 г. Маркса), Молодежный совет Марксовского района, Серебряные волонтеры Марксовского района, | Разработан и согласован заинтересованными лицами проект «Прикоснись сердцем». Участниками проекта являются члены Молодежного совета Марксовского муниципального района, члены Российского движения школьников, серебряные волонтеры Марксовского муниципального района. Разработан ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТАНА 2022ГОД Организация и проведение социальных акций: «Подари улыбку миру» к дню защиты детей (в городском парке создана семейная фотозона, проведен мастер класс по созданию глеевых свечей, мыла, объемных игрушек «Шар папье», объемных цветов из фоамирана) – 100 чел. На 30.06.22г охват целевой аудитории составляет- 100 чел. «Тепло добрых рук» к Международному дню Матери (серебряными волонтерами и добровольцами изготовлено 100 штук пар вязаных носочков для детей с инвалидностью)-50 человек в год. «Новогоднее чудо» (членами Молодежного совета Марксовского района организовано и проведено поздравление Деда Мороза на дому детей с инвалидностью) -50 человек в год. На 31.12.21 г охват целевой аудитории составляет- 100чел. ИТОГО 200 чел. |
| 4 | Задача: Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала |  |  |  |
| 4.1. | Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, включение ресурсов некоммерческих организаций. | Февраль 2022 | ГАУ СО «МРЦ» Заместитель директора, юрисконсульт | Разработаны нормативные акты межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, с включением ресурсов некоммерческих организаций: Дорожная карта регионального комплекса мер, Внутриотраслевой план мероприятий РКМ. План по межведмероприятиям. |
| 4.2. | Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального комплекса мер | Январь 2022 | ГАУ СО «МРЦ» | Разработан приказ о межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации регионального комплекса мер |
| 4.3. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих процесс реализации регионального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями | Январь- март – июнь 2022 | ГАУ СО «МРЦ» Заместитель директора, юрисконсульт | Разработаны нормативные акты: Положения о службах, Порядки внедрения новых социальных практик, приказы об организации работы в рамках РКМ, инструкции. |
| 4.4 | Проведение регионального Межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер. | Апрель 2022 | ГАУ СО «МРЦ» Заместитель директора, юрисконсульт | Участие в видеоконференции: «Внедрение новых социальных практик по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области» - 25чел.ГАУ СО «МРЦ». Для достижения показателя возможно увеличение численности целевой аудитории или количество проведенных мероприятий. |
| 4.5. | Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | До 30.06.22 До 01.06.22 До 30.06.22 До 25.12.22г | ГАУ СО «МРЦ» Заместитель директора, Главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ зав. отделением ДИРПСР, специалист по социальной работе. | Проведение мониторинга количественных и качественных показателей (заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела ПИИБ)— до 01.07.22. (отчет) Разработана АНКЕТА потребности семей с детьми-инвалидами. Проведен мониторинг потребности семей с детьми - инвалидами – (специалист по социальной работе) до 01.07.22, до 25.12.22г. Охват 50 чел. за 6 мес. =50 чел.*2 раза=100 чел. |
| 4.6. | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных- сайтах органов исполнительной власти, организация-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях. | Март - декабрь 2022 2023 гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Разработан медиаплан информационного сопровождения регионального комплекса мер. Обязательное размещение информации: на официальных сайтах министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ»: - О ходе реализации комплекса мер – 1 раз в месяц (пресс-релиз), - О социально-значимых мероприятиях (5 пресс-релизов в месяц от каждого учреждения по 1 шт.), -Отчеты выполнения комплекса мер – 2 раза в год публикуются (16 пресс-релизов), Организовано участие ГАУ СО «МРЦ» в прямом эфире «МАРКС-РАДИО» - 2 раза за 2 года. На официальных сайта органов исполнительной власти (соисполнителей) размещено 8 пресс-релизов о реализации комплекса мер. В аккаунтах социальной сети instagram официальной страничке Министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ» опубликовано – 120 пресс-релизов. Всего – 266 публикаций. С целью информационно-методического обеспечения реализации комплекса мер издано – 200 шт. материалов (Буклеты, флаеры, информационные листы, брошюры, фотокнига). |
| 4.7. | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью на Всероссийском форуме «Вместе -ради детей!» в 2022,2023гг. | 2022-2023г | ГАУ СО «МРЦ» | Специалистами ГАУ СО «МРЦ принято участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!» в 2022-2023 гг. с целью распространения опыта работы по поддержке семей с детьми с инвалидностью. Всего участников (1 чел.). |
| 4.9. | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций. | Ноябрь 2022 | ГАУ СО «МРЦ» | Специалистами учреждения, прошедшими обучение на стажировочных площадках проведены обучающие мероприятия: Круглый стол на базе МУК «Марксовская межпоселенческая библиотечная система» «Внедрение новых социальных практик»-50 чел.с участием специалистов социальной сферы Марксовского района. |
| 5. | Задача: Организация обмена опытом в профессиональном сообществе |  |  |  |
| 5.1. | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального комплекса мер, на базе профессиональных стажировочных площадок. | 2022г | ГАУ СО «МРЦ»/ Заместитель директора, зав. отделением РДОП, ДИРПСР, МСР, специалист по социальной работе, врач педиатр, логопед, учитель дефектолог, педагог-психолог. | Специалистами пройдено обучение на профессиональных стажировочных площадках: «Комплексная помощь детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра»- ГАУ СО «МРЦ», 5 чел. «Организация деятельности служб поддерживающей помощи» - ГАУ СО «МРЦ» - 5 чел. «Обеспечение максимально возможного развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»- ГАУ СО «МРЦ» -3 чел. «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»- ГАУ СО «МРЦ» - 3чел. |